|  | **Completed Project** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **Project ID** | **Project Title** | **Implementing Ministry** | **Approved Estimated Cost (Lakh Taka)** | **Project Beginning** | **Project Closing (Original)** | **Project Closing (Extended)** | **Project Status** |
|  | 2 | জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন | Ministry of Environment and Forests | 1,578.00 | 1/1/2010 | 6/30/2011 |  | Completed |
|  | 4 | জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় খরাপ্রবণ ও উপকুলীয়/ লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকশই ফসল ব্যবস্থা উদ্ভাবন | Ministry of Agriculture | 600.00 | 5/1/2010 | 4/30/2012 | 4/30/2017 | Completed |
|  | 5 | Risk reduction and adaptive measures in the context of Climate Change impact on health sector in Bangladesh. | Ministry of Health and Family Welfare | 1,604.34 | 4/1/2010 | 12/31/2012 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 6 | জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উঞ্চতা এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের মিউটেন্টস/জাত বাছাই এবং চাষাবাদের পাইলটিং কর্মসূচী | Ministry of Agriculture | 488.00 | 7/1/2010 | 6/30/2013 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 7 | Farm Productivity and Food security Enhancement of the Vulnerable Farmers in the Char Areas of Jamalpur and Sherpur Districts | Ministry of Agriculture | 99.46 | 5/1/2010 | 4/30/2012 |  | Completed |
|  | 8 | খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বস্থ জেলাসমূহে ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ | Ministry of Disaster Management and Relief | 2,441.65 | 4/30/2010 | 3/31/2012 | 6/30/2012 | Completed |
|  | 9 | বরিশাল বিভাগের আইলা বিধ্বস্থ জেলাসমূহে ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ | Ministry of Disaster Management and Relief | 2,441.45 | 1/1/2010 | 12/31/2011 | 4/30/2012 | Completed |
|  | 10 | বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহের চর এলাকায় ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ | Ministry of Disaster Management and Relief | 2,440.40 | 4/1/2010 | 3/31/2012 | 6/30/2013 | Completed |
|  | 11 | বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে সঞ্চিত পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ | Ministry of Shipping | 2,150.00 | 5/1/2010 | 6/30/2011 |  | Completed |
|  | 13 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় পানি প্রবাহ সমস্যা সমাধান প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 7/1/2009 | 6/30/2011 | 6/30/2012 | Completed |
|  | 14 | চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) এর আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতি নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি-নিকেতন ও ডানতীরে উল্টর পার, পূর্ব সাহাদ্বীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত | Ministry of Water Resources | 2,038.50 | 7/1/2009 | 6/30/2011 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 15 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা | Ministry of Water Resources | 2,064.21 | 1/1/2011 | 12/31/2012 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 16 | Expansion and Capacity Building of Bangladesh Space Research & Remote Sensing Organization (SPARRSO) for CC Research & Impact Study | Ministry of Defence | 1,500.00 | 7/1/2010 | 6/30/2012 | 6/30/2013 | Completed |
|  | 18 | কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কোর জোনে জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপক বনায়ন | Ministry of Environment and Forests | 700.00 | 5/1/2010 | 6/30/2012 | 8/31/2012 | Completed |
|  | 19 | Introduction of Solar Powered irrigation pump as well as Power management and Distribution system to mitigate energy Crisis and Climate Change | Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources | 1,111.47 | 4/1/2010 | 4/30/2012 | 6/30/2013 | Completed |
|  | 20 | ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম-এর আওতায় ডিএনএ-এর প্রকল্প মূল্যায়ন এবং উদ্যোক্তাগণের সিডিএম প্রকল্প তৈরীর সক্ষমতা অর্জন এবং সিডিএম বেইজ লাইন প্রস্ত্তত সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা | Ministry of Environment and Forests | 100.00 | 5/1/2010 | 12/31/2011 | 12/31/2012 | Completed |
|  | 21 | Development of Dredging System of Chittagong City Corporation | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 399.00 | 5/1/2010 | 6/30/2011 | 12/31/2011 | Completed |
|  | 22 | Revegetation of Madhupur Forest Through Rehabilitation of Forest Dependant Local and Ethnic Communities | Ministry of Environment and Forests | 1,545.00 | 4/1/2010 | 6/30/2011 |  | Completed |
|  | 23 | উপকূলীয় এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকা বনায়ন প্রকল্প। | Ministry of Environment and Forests | 1,159.30 | 1/1/2010 | 6/30/2012 |  | Completed |
|  | 24 | Strengthening Institutional Capacity of Climate Change Unit of the Ministry of Environment and Forests. | Ministry of Environment and Forests | 925.00 | 1/1/2010 | 12/31/2011 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 25 | Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas Through Biodiversity Conservation and Social Protection | Ministry of Environment and Forests | 1,957.88 | 7/1/2010 | 6/30/2013 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 26 | Institutional Strengthening of Climate Change Study Cell at BUET for Knowledge generation and human resource Development | Ministry of Education | 300.00 | 6/1/2010 | 5/30/2012 | 5/30/2013 | Completed |
|  | 27 | পারকি বীচ্-এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 191.50 | 4/1/2010 | 3/31/2012 | 5/30/2013 | Completed |
|  | 28 | জলবায়ু পরিবর্তনে চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষাকরণ | Ministry of Women and Children Affairs | 300.00 | 6/1/2010 | 5/31/2012 |  | Completed |
|  | 29 | Research Capacity building for Knowledge Management on Climate Change | Ministry of Education | 99.95 | 5/1/2010 | 4/30/2012 | 6/30/2012 | Completed |
|  | 30 | কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পূর্বসতর্কীকরণ পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ফসল রক্ষা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন | Ministry of Defence | 400.00 | 1/1/2012 | 12/31/2012 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 31 | উপকূলীয় পোল্ডার নং ৬৩/১ এ এর ক্ষতিগ্রস্থ সী ডাইক ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামতসহ প্রটেকশন কাজ | Ministry of Water Resources | 100.00 | 7/1/2009 | 6/30/2010 | 6/30/2013 | Completed |
|  | 32 | পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ | Ministry of Agriculture | 600.00 | 6/1/2009 | 6/30/2012 |  | Completed |
|  | 33 | কুমিরা ফেরি ঘাটে গাইড ওয়াল নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 248.76 | 7/1/2010 | 6/30/2011 | 2/28/2013 | Completed |
|  | 36 | চর আন্ডার চারদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,000.00 | 7/1/2010 | 6/30/2012 |  | Completed |
|  | 37 | চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাংগন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ | Ministry of Water Resources | 1,999.50 | 7/1/2010 | 6/30/2012 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 38 | জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প (সংশোধিত) | Ministry of Environment and Forests | 1,990.00 | 11/1/2010 | 6/30/2013 |  | Completed |
|  | 40 | Forest Information Generation and Networking System | Ministry of Environment and Forests | 812.59 | 4/1/2011 | 3/31/2013 |  | Completed |
|  | 41 | জলবায়ু প্রভাব নিরুপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরনের লক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষনাগারের সম্প্রসারন ও আধুনিকায়ন। | Ministry of Environment and Forests | 1,236.75 | 4/1/2011 | 3/31/2013 | 9/30/2017 | Completed |
|  | 42 | Installation of Solar Powered Plant at Army Headquarters and all Formation Headquarters to Mitigate Low Carbon Emission and Development of Renewable Energy (T5P4); | Ministry of Defence | 1,199.90 | 4/1/2012 | 4/30/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 43 | বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা সম্প্রারণের মাধ্যমে কার্বন নি:রসণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ | Ministry of Science and Technology | 931.25 | 5/1/2011 | 4/30/2013 |  | Completed |
|  | 45 | চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে চরতি ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাক্ষন ডাঙ্গা নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ | Ministry of Water Resources | 178.52 | 7/1/2010 | 6/30/2012 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 46 | ঢাকার রায়ের বাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল ও নারায়নগঞ্জের চারারগোপের সঞ্চিত পলিথিন সহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ | Ministry of Shipping | 2,218.00 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 47 | Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Chabnnel (MBR) of Gopalgonj District due to Climate Change Under Climate Change Turst Fund. | Ministry of Water Resources | 502.37 | 6/1/2010 | 6/30/2011 |  | Completed |
|  | 48 | সুন্দরবনকে সংরক্ষন ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভোট দানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 189.62 | 10/1/2010 | 11/1/2011 |  | Completed |
|  | 49 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাংগন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,196.00 | 7/1/2010 | 6/30/2012 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 50 | Re-excavation of drainage Khal in Upazilla Kalkini, under Madaripur District | Ministry of Water Resources | 676.42 | 4/1/2011 | 6/30/2012 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 51 | Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazilla-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District | Ministry of Water Resources | 1,891.77 | 4/1/2011 | 6/30/2012 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 52 | “প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ধান, গম, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প” | Ministry of Agriculture | 2,443.00 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 53 | “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প” | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 853.50 | 7/1/2011 | 6/30/2013 |  | Completed |
|  | 54 | “জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতি নদী পুন:খনন প্রকল্প” | Ministry of Water Resources | 400.90 | 4/1/2011 | 12/11/2011 | 6/30/2012 | Completed |
|  | 55 | “Safe Water Supply, Sanitation & Bio-gas Technology for Rural Livelihood Improvement in Climate Victim People of Bangladesh.” | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,398.00 | 7/31/2013 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 56 | চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন এবং মুহূরী একরিটেড এলাকায় সিডিএসপি বেড়ী বাধ উন্নীতকরণ | Ministry of Water Resources | 1,756.52 | 7/1/2010 | 6/30/2013 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 57 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি সম্পদ সেক্টরে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পোল্ডার নং ৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন এবং বাঁকখালী নদীর তীরে বাঁধ প্রতিরক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 406.88 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 58 | “Electrification in local area (Upazila Complex) by using Solar Energy” | Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources | 2,460.80 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 11/30/2014 | Completed |
|  | 59 | ‘‘পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধান। | Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs | 653.00 | 1/1/2012 | 12/31/2013 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 60 | Enviornmental improvement of Rangunia Pouroshova to tackle Climate Change impacts | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 261.75 | 10/1/2011 | 9/30/2012 | 12/30/2012 | Completed |
|  | 61 | ‘‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আবদুল্লাহপুর গ্রামকে বিসর্ত্মীণ হাওরের প্রবল ঢেউয়ের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,698.70 | 7/1/2011 | 6/30/2012 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 62 | জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (২য় পর্যায়) | Ministry of Environment and Forests | 1,040.00 | 10/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 64 | ‘‘চালিতাবুনিয়ার ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,542.00 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 65 | খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,103.00 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 68 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলঝাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,668.50 | 2/12/2012 | 6/30/2013 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 69 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,200.00 | 12/1/2011 | 6/30/2013 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 70 | “Establishment of Khagrachair Pourashava as a Climate Resilient Town. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 169.47 | 1/1/2012 | 12/31/2012 |  | Completed |
|  | 72 | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,560.91 | 1/1/2012 | 6/30/2013 | 3/31/2014 | Completed |
|  | 73 | শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজলাধীন নিষ্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃখনন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,290.09 | 1/1/2012 | 6/30/2013 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 74 | “Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bnagladesh” | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,950.29 | 1/1/2012 | 12/31/2013 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 75 | বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/ সংস্কার | Ministry of Water Resources | 2,499.54 | 7/1/2011 | 6/30/2013 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 77 | Infrastructural and Environmental improvement of Mirpur Pourasava to prevent climate change induce impacts | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 1/1/2012 | 6/30/2013 |  | Completed |
|  | 78 | Market Development Initiative for Bondhu Chula Improve Cook stoves | Ministry of Environment and Forests | 2,500.00 | 4/1/2012 | 9/30/2013 | 3/30/2014 | Completed |
|  | 80 | Solid Waste Management System Improvement and Plantation Program in Benapole Pourashava for Climate Change Risk Reduction and Mitigation | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 311.83 | 4/1/2012 | 3/31/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 81 | খূলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,888.60 | 6/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 82 | খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,376.38 | 12/31/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 83 | জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 723.42 | 3/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 85 | মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খা নদীর বাম তীরের ভাংগন হতে বহেরাতলা বাজার সংরক্ষন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,109.40 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 87 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় রবার ড্যাম নির্মানের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প | Ministry of Agriculture | 2,466.30 | 5/1/2012 | 12/31/2013 | 6/30/2014 | Completed |
|  | 88 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ময়মনসিংহ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,494.00 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 89 | Development of Intrastructure to tackle Climate Change Impacts in Patuakhali Pourashava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 244.28 | 7/1/2012 | 6/30/2013 |  | Completed |
|  | 91 | Improvement of Drainage System in Patiya Pourasava to Tackle Adverse Impacts of Climate Change | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 287.56 | 7/1/2012 | 6/30/2013 | 12/31/2013 | Completed |
|  | 92 | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডান তীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,843.55 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 93 | Enhancement of Environment through the Improvement of Drainage System & Sustainable Waste Management in Thakurgaon Pourasava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,007.00 | 7/2/2012 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 94 | বাংলাদেশের নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকার জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 2,498.62 | 10/1/2012 | 12/31/2013 | 11/30/2014 | Completed |
|  | 95 | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 2,399.58 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 96 | Eco-restoration of Hill Forests, Cox’s Bazar | Ministry of Environment and Forests | 244.00 | 7/1/2012 | 6/30/2015 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 97 | Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependant Local and Ethnic Communities (Phase-ii) | Ministry of Environment and Forests | 942.00 | 7/1/2012 | 6/30/2015 |  | Completed |
|  | 98 | Protection of Chandpur Pourasava from River Bank Erosion and Water Logging. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 7/1/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 100 | Structural Development to Cope with Adverse Impacts of Climate Change in Sujanagar Pourasava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 230.00 | 10/1/2012 | 9/30/2013 | 4/30/2014 | Completed |
|  | 101 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাউফল পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 749.20 | 10/1/2012 | 6/30/2013 | 12/30/2017 | Completed |
|  | 103 | বরিশাল ও খুলনা বিভাগের আইলা বিধ্বসত্ম জেলাসমূহের নির্মিত ঘুর্নিঝড় সহনীয় ঘরের চারপাশে ইটের দেয়াল ও দরজা-জানালা সংযোজন | Ministry of Disaster Management and Relief | 2,488.32 | 10/1/2012 | 9/30/2014 | 11/30/2014 | Completed |
|  | 105 | ’’কাপ্তাই এলাকায় বাগান সৃজনের মাধ্যমে কার্বন সিংক তৈরী’’ | Ministry of Environment and Forests | 1,200.00 | 11/1/2012 | 6/30/2015 |  | Completed |
|  | 106 | টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন হাট ফতেহপুর নামক স্থানে বংশাই নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 175.32 | 10/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 107 | ঠাকুরগাঁও জেলাধীন রানিসংকৈল উপজেলায় তীরনই নদীর উপর কাশিপুর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ | Ministry of Water Resources | 993.83 | 10/1/2012 | 6/30/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 108 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবারাহ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 461.00 | 1/1/2013 | 12/31/2013 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 109 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরকুকরী-মুকরী দ্বীপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,499.84 | 10/1/2012 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 111 | Developing a Sustainable Waste Management System and Making Compost by using non-hazardous Waste in non-Municipal area through Community Particition –A Pilot Project at Juri Upazila Township in Moulvibazar District. | Ministry of Public Administration | 19.00 | 11/1/2012 | 4/30/2013 | 5/30/2013 | Completed |
|  | 113 | ফরিদপুর জেলার আলফাডাংগা উপজেলার মধুমতি নদীর ভাংগন হতে কৃষ্ণপুর এলাকা সংরক্ষণমূলক কাজ ও খাল পুন:খনন কাজ বাসত্মবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 1/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 114 | গবেষণা ভবনে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন। | Ministry of Agriculture | 70.00 | 10/1/2012 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 115 | মেঘনা নদীর ভাংগন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 1,999.90 | 2/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 116 | লালদিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম সুযোগ বৃদ্ধি প্রকল্প | Ministry of Environment and Forests | 250.00 | 2/1/2013 | 6/30/2015 |  | Completed |
|  | 117 | দিনাজপুর জেলার পাবর্বতীপুর উপজেলাধীন খড়খড়িয়া নদীর উপর রেগুলেটর নির্মাণ ও নদী পুনঃখনন এবং কাহারোল উপজেলাধীন ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ। | Ministry of Water Resources | 1,238.40 | 1/1/2013 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 118 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত টেকনাফ উপজেলায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতাধীন পোল্ডার ৬৮ (মৌলভী পাড়া)এর নাফ নদীর ডান তীরে অবস্থিত বেড়ী বাধ পুন: নির্মান ও বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ। | Ministry of Water Resources | 1,203.19 | 7/1/2012 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 119 | টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলাধীন থানা ভবন ও মোহন গ্রাম রক্ষার্থে স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 310.37 | 2/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 120 | টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন বংশাই নদীর ভাংগন হতে পাঠাখালী কোনাই বিল প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 100.00 | 4/1/2013 | 6/25/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 122 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে ব্রাক্ষনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বড়িকান্দিতে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 900.00 | 1/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 124 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন তালুকদার পাড়া-চন্দনবাইশা এলাকায় বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বন্যা বাঁধ সংযোগকরণ। | Ministry of Water Resources | 800.00 | 1/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 126 | সিলেট জেলার সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা ও বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুন:খনন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 800.00 | 3/1/2014 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 127 | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন চন্ডীপুর লঞ্চঘাট হতে ওয়াপদা লঞ্চঘাট এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর ভাংগন রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,200.00 | 3/1/2013 | 6/30/2013 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 128 | পশ্চিম গাঁওদিয়া জামে মসজিদ হতে বেজগাঁও পূজা মন্দির ভায়া খানকা শরীফ পর্যন্ত সড়ক কাম বেড়িবাঁধ নির্মাণ । | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2013 | 3/31/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 130 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় খাল পুন:খনন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 1,198.64 | 5/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 131 | Supplying of safe drinking water by solar Desalination/Purification Panel to the Climate vulnerable areas of Bangladesh (Piloting) | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 1/1/2013 | 6/30/2013 | 9/30/2013 | Completed |
|  | 132 | রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গুটিবাড়ি, মির্জাপুর এবং রহমতপুর এলাকায় নদীতীর ভাংগন রোধে যমুনেশ্বরী/ঘাঘট নদীর ডান তীরে নদী তীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 5/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 133 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় গাবতলী স্লুইস সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 598.78 | 4/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 134 | Infrastructural Development of Magura Pourasava to tackle Climate Change Impact. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 311.41 | 5/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 135 | রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার রংপুর সেনানিবাস ও সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণপুর এবং নিশবেত এলাকায় ঘাঘট নদীর ভাংগন হতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 5/1/2013 | 6/30/2014 |  | Completed |
|  | 138 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলা ও মাদারীপুর পৌরসভার অন্তর্গত বরিশাল খাল (১.২৫ কিঃ মিঃ ব্লক পিচিংসহ) পুনঃখনন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 250.00 | 7/1/2013 | 6/30/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 142 | বলিয়াদহ নদীর বাঁধের উপরে ইসলামপুর-গুটাইল সড়ক উন্নয়ন ও স্লোপ প্রোটেকশন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 380.34 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 146 | গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন রাখালবুরুজ ইউনিয়নস্থ কাজলা ধর্মপুর গ্রাম সংলগ্ন করতোয়া নদীর ডানতীর রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 147 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এর কারনে ভোলা জেলার তজমুদ্দিন এবং লালমোহন উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ এর বেড়ী বাঁধের স্লোপ ও নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2013 | 6/30/2015 |  | Completed |
|  | 150 | চাঁদপুর জেলার ৮টি উপজেলাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্যালাসাইডিং দ্বারা বাঁধ ও দিঘি মেরামত, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ এবং কয়েকটি জনবহুল বাজারে ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ করে পয়ঃপ্রণালীর সু-ব্যবস্থা করণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 600.00 | 4/1/2013 | 12/31/2014 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 151 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ব্রক্ষপুত্র নদের বামতীরে মরিচারচর এলাকায় ৩৭৪ মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ | Ministry of Water Resources | 500.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 152 | রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন যমুনেশ্বরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ | Ministry of Water Resources | 508.48 | 4/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 153 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ঢোল সমুদ্র এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিস্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 550.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 154 | ‘‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে উপকূর্লীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের পুনর্বাসনে আশ্রয়স্থল হিসেবে গৃহ নির্মাণ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 400.00 | 7/31/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 155 | মগড়া নদীর ভাংগন হতে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চল্লিশাবাজার এবং মদন পৌর এলাকা সংরক্ষনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 11/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 156 | কুমিল্লা জেলার নাংগলকোট উপজেলার পুরাতন ডাকাতিয়া নদী পুন:খননের মাধ্যমে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 600.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/30/2016 | Completed |
|  | 157 | জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার ডলু নদীর বিভিন্ন ভাংগন কবলিত জনপদ রক্ষায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভাংগন প্রতিরক্ষামূলক কাজ | Ministry of Water Resources | 300.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 159 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাংগন হতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার মোল্লার হাট বাজার (রামারপোল ও আলিমাবাদ) এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ’’ | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 160 | ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলার টর্নেডো ২০১৩ এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মান প্রকল্প | Ministry of Disaster Management and Relief | 321.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 161 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খরা পীড়িত এলাকায় খাল পুনঃখনন ও বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশের ভারসাম্য আনয়ন প্রকল্প। | Ministry of Agriculture | 795.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 3/31/2015 | Completed |
|  | 162 | খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলাধীন পোল্ডার নং- ৩১ এর অবকাঠামোসমুহ পুনর্বাসন প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 7/1/2013 | 6/30/2014 | 12/30/2016 | Completed |
|  | 168 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বংশাই নদীর ভাঙন হতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষাকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকরণের লক্ষ্যে তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন | Ministry of Water Resources | 180.00 | 9/1/2013 | 6/30/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 171 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জয়ন্তী ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার নাজিরপুর বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 400.00 | 2/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 387 | ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় জলবায়ু প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 620.00 | 11/1/2016 | 11/30/2018 |  | Completed |
|  | 392 | সিংড়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 199.65 | 7/1/2016 | 12/31/2017 |  | Completed |
|  | 174 | উপকূলীয় মোংলা পোর্ট পৌরসভাকে জলবায়ু জনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মান ও বৃক্ষরোপন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 4/1/2014 | 4/30/2015 | 3/31/2017 | Completed |
|  | 177 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য রাজৈর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/1/2013 | 6/30/2015 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 178 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য দৌলতখান পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 1/1/2014 | 12/31/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 179 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য দাগনভূঞা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 10/1/2014 | 3/31/2015 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 180 | Development of infrastructure to tackle climate change impacts in Muladi Pourashava, Barisal. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/1/2013 | 6/30/2016 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 182 | পরমাণু কৃষি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে অভিযোজন প্রকল্প। | Ministry of Agriculture | 345.00 | 7/1/2013 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 185 | বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) । | Ministry of Science and Technology | 1,000.00 | 3/1/2014 | 2/29/2016 |  | Completed |
|  | 187 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে খরা প্রবন বরেন্দ্র অঞ্চলের নওঁগা জেলার পোরশা উপজেলায় জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সেচ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Ministry of Agriculture | 200.00 | 12/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 306 | ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 900.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 357 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় মহেশপুর পৌরসভার ড্রেনেজ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 6/1/2016 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 194 | দিনাজপুর জেলার কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলাধীন নয়াবাদ, ইটুয়া ও পাল্টাপুর মৌজায় ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ। | Ministry of Water Resources | 400.00 | 11/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 195 | প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প | Ministry of Agriculture | 253.00 | 1/1/2014 | 12/30/2014 |  | Completed |
|  | 196 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে খরা প্রবন বরেন্দ্র এলাকা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদান ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প । | Ministry of Agriculture | 120.00 | 7/31/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2014 | Completed |
|  | 197 | বাংলাদেশের নির্বাচিত উপকূলবর্তী বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 941.63 | 1/1/2014 | 6/30/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 198 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে লক্ষ্মীপুর জেলার পৌর এলাকায় রহমতখালী খালের ভাঙ্গন রোধে সিসি ব্লক সহ আরসিসি প্রটেকশান ওয়াল, আরসিসি ড্রেন, নির্মাণ। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2014 | 12/31/2015 |  | Completed |
|  | 199 | কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন গোপালপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ইসলামপুর ফেরীঘাট এবং নাগইরারধাইর হতে হাইলারচর পর্যন্ত ঘোরাউত্রা নদীর পাইলট লুপকাট খননকাজ | Ministry of Water Resources | 1,800.00 | 12/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2015 | Completed |
|  | 200 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দন এলাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোহরা ওয়ার্ডে হালদা নদীর ডানতীরে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2014 | 6/30/2015 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 201 | দিনাজপুর জেলার খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলাধীন আত্রাই নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। | Ministry of Water Resources | 700.00 | 12/1/2013 | 6/30/2014 | 6/30/2016 | Completed |
|  | 202 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর ও রাজৈর উপজেলায় খাল পুন:খনন প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 700.00 | 12/1/2013 | 6/30/2014 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 208 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে টুংগীপাড়া পৌরসভাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 963.00 | 7/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 210 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মান প্রকল্প | Ministry of Agriculture | 1,499.00 | 4/1/2014 | 12/31/2015 | 4/30/2016 | Completed |
|  | 211 | ভান্ডারিয়া উপজেলায় বাঁধ কাম সড়কের স্লেলাপ প্রটেকশন সহ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 4/1/2014 | 6/30/2015 |  | Completed |
|  | 213 | জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন জাহাইজ্জর চর মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেল্টার নির্মান | Ministry of Defence | 471.00 | 7/1/2014 | 6/30/2015 | 9/30/2017 | Completed |
|  | 214 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা মধুমতি নদীর ভাংগন হইতে রক্ষাকল্পে নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 400.00 | 7/1/2014 | 6/30/2015 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 216 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মঠবাড়িয়া পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 800.00 | 4/1/2014 | 3/31/2016 | 3/31/2017 | Completed |
|  | 217 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলা ও পটুয়াখালী পৌরসভার অর্ন্তগত ১ নং ওয়ার্ডের ফুলতলা খাল (১.৫৮ কি:মি ব্লক পিচিং সহ) পুন:খনন কাজ। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 250.00 | 5/1/2014 | 12/31/2014 | 12/31/2015 | Completed |
|  | 218 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ভোলা পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 8/1/2014 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 220 | জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: জেলা- পিরোজপুর | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 10/1/2014 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 221 | উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভাবসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,200.00 | 1/15/2015 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 223 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বোরহানউদ্দিন পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 12/1/2014 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 224 | উপকূলবর্তী চরফ্যাশন পৌরসভার জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 10/1/2014 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 226 | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 300.00 | 2/1/2015 | 6/30/2016 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 229 | Supplying of safe drinking water by solar Desalination/Purification panel to the climate vulnerable areas of Bangladesh | Rural Development and Co-operatives Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 975.16 | 10/1/2014 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 230 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য ত্রিশাল পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 1/1/2015 | 12/31/2015 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 231 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য পিরোজপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 199.83 | 7/1/2014 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 234 | কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, নাংগলকোট ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 11/1/2014 | 6/30/2016 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 237 | তেঁতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন শেল্টার রক্ষা সম্প্রসারিত প্রকল্প। | Ministry of Water Resources | 500.00 | 7/1/2015 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 241 | জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব ক্ষতিগ্রস্থ মনপুরা ও চরফ্যাশন উপজেলায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 7/1/2015 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 250 | Market Development Initiativefor Bondhu Chula-Phase-II | Ministry of Environment and Forests | 1,000.00 | 7/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 253 | Strategic Environment Assessment of Climate Change Adaptation options in Bangladesh (SEACCAOB) | Ministry of Education | 100.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 11/30/2016 | Completed |
|  | 256 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রস্তাব মোকাবিলার জন্য চৌদ্দগ্রাম পৌর এলকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 258 | Development of Infrastructure to tackle climate change impacts in Kurigram pourashava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 299.36 | 1/1/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 262 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কমলগঞ্জ পৌরএলাকা জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 3/1/2015 | 3/31/2016 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 266 | Solar Power Streeted Lightening System Improvement in Benapole Pourashava. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 400.00 | 6/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 269 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কালিয়াকৈর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 5/1/2015 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 270 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ইসলামপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 | 7/1/2015 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 272 | Solid waste management system improvement and plantation program in Shailkupa Pourashava for climate change risk reduction and mitigation. | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 4/1/2015 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 275 | Infrastructural development of Magura Pourasava to tackle Climate Change Impacts | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2016 | Completed |
|  | 276 | জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জলবায়ু প্রভাব সহিষ্ণু হাওয়াই রোড জোনাইল বাজার ভায়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার চেইঃ ১০০০-২৭৮০ মিঃ সড়ক উন্নয়ন। | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 10/1/2015 | 12/31/2017 |  | Completed |
|  | 283 | পিরোজপুর জেলায় সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 10/1/2015 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 289 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ,বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 7/1/2015 | 6/30/2016 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 295 | জলবায়ুর প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/পুনঃ বাসন প্রকল্প (ভোলা জেলা) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 1,000.00 | 1/1/2016 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 299 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের কারণে ভোলা জেলার তজমুদ্দীন উপজেলাধীন চাঁদপুর ইউনিয়নে পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর ৫৭.২০০ কিমি হতে ৫৭.৬০০ পর্যন্ত=০.৪০০ কিমি বেড়ী বাঁধের স্লোপ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প | Ministry of Water Resources | 500.00 | 1/1/2016 | 12/31/2017 |  | Completed |
|  | 303 | ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ট্যানারি শিল্প এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর বামতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | Ministry of Water Resources | 947.02 | 8/1/2015 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 304 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 200.00 |  |  |  | Completed |
|  | 308 | ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু সড়ক নির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 12/1/2015 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 311 | জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ুর প্রভাবে চর ফ্যাশন পৌরসভায় জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল ও পুকুর সংস্কার/ উন্নয়ন এবং অন্যান্য অবকাঠামো | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2015 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 330 | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য ময়মনসিংহ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 1/1/2016 | 6/30/2017 |  | Completed |
|  | 336 | জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বেড়া পৌরসভায় ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মান ও সোলার বাতি নির্মান | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 99.99 | 1/1/2016 | 12/31/2017 |  | Completed |
|  | 340 | জলবায়ু প্রভাবে উপকূলীয় চরফ্যাশন পৌরসভার পরিবেশ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 800.00 | 3/1/2016 | 6/30/2017 | 12/31/2017 | Completed |
|  | 331 | কাপ্তাই এলাকার বাগান সৃজন এর মাধ্যমে কার্বন সিংক তৈরী (২য় পর্যায়) | Ministry of Environment and Forests | 500.00 | 12/31/2015 | 6/30/2016 |  | Completed |
|  | 345 | উপকূলীয় মনপুরা উপজেলায় জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক উন্নয়ন/নির্মাণ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 975.00 | 7/1/2016 | 6/30/2018 |  | Completed |
|  | 352 | জলবায়ু সহনীয় সড়ক নির্মাণ , ঝিনাইদহ | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 111.44 | 2/1/2017 | 12/31/2017 |  | Completed |
|  | 322 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া পৌর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 100.00 | 10/1/2015 | 12/31/2016 | 6/30/2017 | Completed |
|  | 324 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাঊড়া উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 300.00 | 1/1/2016 | 6/30/2017 | 12/30/2017 | Completed |
|  | 327 | প্রতিকুলতা সহিষ্ণু দানা শস্য বীজ উৎপাদন,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) | Ministry of Agriculture | 100.00 | 1/1/2016 | 12/31/2016 |  | Completed |
|  | 365 | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কালিয়াকৈর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন | Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives | 500.00 | 5/1/2016 | 6/30/2017 |  | Completed |